## Arkusz1
Harmonogram Wstępny (Załącznik nr 1B do SIWZ nr 217/BZP/2020)
Faza | Etap/ Podetap/ Produkt | Nazwa/ Opis | Termin ( -*szacowany czas prowadzenia Etapu) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M
FAZA I | Etap 0 | Organizacja przedsięwzięcia | do 14 dni od daty zawarcia umowy (termin wymagany)
| Etap 1 | Analiza Przedwdrożeniowa | 60 dni *
|  | Przygotowanie środowisk informatycznych do instalacji | 30 dni *
| Etap 2 | Dostawa licencji - Systemu Obiegu Informacji i Zarządzania Procesami (SOI) | do ustalenia przez Strony w Harmonogramie
|  | Dostawa licencji - Portalu Edukacyjnego (PE) | do ustalenia przez Strony w Harmonogramie
|  | Dostawa licencji - Portalu Pracowniczego (PP) | do ustalenia przez Strony w Harmonogramie
|  | Dostawa licencji - Modułu Akademickiego Biura Karier (ABK) | do ustalenia przez Strony w Harmonogramie
|  | Dostawa licencji - Systemu Obsługi Procesu Wydawniczego (SOPW) | do ustalenia przez Strony w Harmonogramie
| Etap 3 | Wdrożenie Systemu Obiegu Informacji i Zarządzania Procesami (SOI) | 120 dni *
| Etap 4 | Wdrożenie Systemu Zarządzania Procesem Wydawniczym (SOPW) | 60 dni *
| Etap 5 | Wdrożenie Portalu Edukacyjnego (PE) | 90 dni *
| Etap 6 | Wdrożenie Portalu Pracowniczego (PP) | 90 dni *
| Etap 7 | Wdrożenie Modułu Akademickiego Biura Karier (ABK) | 60 dni *
| Etap 8 | Integracja systemów SOPW, SOI, PE, PP, ABK i portali z innymi systemami na Uczelni (USOS, ERP, Biblioteczne, Kontrola Dostępu, Personalizacja) - wg zidentyfikowanych potrzeb | 90 dni *
| Etap 9 | Szkolenia z modułu Akademickiego Biura Karier (ABK) | 30 dni *
| Etap 10 | Szkolenia z Systemu Obsługi Procesem Wydawniczym (SOPW) | 30 dni *
| Etap 11 | Szkolenia z Portalu Pracowniczego (PP) | 120 dni *
| Etap 12 | Szkolenia z Portalu Edukacyjnego (PE) | 120 dni *
| Etap 13 | Szkolenia z Systemu Obiegu Informacji i Zarządzania Procesami (SOI) | 120 dni *
| Etap 14 | Odbiór (całościowy) SWINZU
FAZA IIB | Etap 15 | Serwis Gwarancyjny (Opieka Serwisowa i Wsparcie Powdrożeniowe, w tym usługi nowelizacji/ aktualizacji, ewentualnie usługi dodatkowe, o ile zostaną zaoferowane – Usługi Rozwojowe) świadczony dla Systemu Obsługi Procesem Wydawniczym (SOPW) | od dnia odbioru SWINZU do 31/08/2023
FAZA IIA | Etap 16 | Serwis Gwarancyjny (Opieka Serwisowa i Wsparcie Powdrożeniowe, w tym usługi nowelizacji/ aktualizacji, ewentualnie usługi dodatkowe, o ile zostaną zaoferowane – Usługi Rozwojowe) świadczone dla Portalu Edukacyjnego (PE) | od dnia odbioru SWINZU do 31/12/2022
FAZA IIA | Etap 16 | Serwis Gwarancyjny (Opieka Serwisowa i Wsparcie Powdrożeniowe, w tym usługi nowelizacji/ aktualizacji, ewentualnie usługi dodatkowe, o ile zostaną zaoferowane – Usługi Rozwojowe) świadczony dla Portalu Pracowniczego (PP) | od dnia odbioru SWINZU do 31/12/2022
FAZA IIB | Etap 15 | Serwis Gwarancyjny (Opieka Serwisowa i Wsparcie Powdrożeniowe, w tym usługi nowelizacji/ aktualizacji, ewentualnie usługi dodatkowe, o ile zostaną zaoferowane – Usługi Rozwojowe) świadczony dla modułu Akademickiego Biura Karier (ABK) | od dnia odbioru SWINZU do 31/08/2023
FAZA IIA | Etap 16 | Serwis Gwarancyjny (Opieka Serwisowa i Wsparcie Powdrożeniowe, w tym usługi nowelizacji/ aktualizacji, ewentualnie usługi dodatkowe, o ile zostaną zaoferowane – Usługi Rozwojowe) świadczony dla Systemu Obiegu Informacji i Zarządzania Procesami (SOI) | od dnia odbioru SWINZU do 31/12/2022
( -*szacowany czas prowadzenia Etapu)
Dotyczy projektów „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” (POWR.03.05.00-00-ZR10/18) oraz „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni” (POWR.03.05.00-00-Z203/18), które są współfinansowane w ramach Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w okresie odpowiednio: 1.04.2019–31.12.2022 i 2.09.2019–31.08.2023