***numer sprawy*:** IGN/P-1/2017

**Załącznik 7**

**HARMONOGRAM produkcji i emisji odcinków programów telewizyjnych realizowanych w ramach projektu "Humanistyka Ma Przyszłość":**

1. Produkcja i kolaudacja pierwszego odcinka: nie później niż 15 listopada 2017 r.
2. Produkcja i kolaudacja dziesiątego odcinka: nie później niż 15 listopada 2018 r.
3. Okres pomiędzy wyprodukowaniem odcinka a jego planowaną emisją powinien wynosić co najmniej 14 dni.
4. Emisja pierwszego odcinka: nie później niż 30 listopada 2017 r.
5. Emisja dziesiątego odcinka: nie później niż 30 listopada 2018 r.
6. Odstęp między emisją odcinków nie powinien być dłuższy niż 45 dni ani krótszy niż 20 dni.
7. Raporty z działań składane przez Wykonawcę siódmego dnia każdego miesiąca.

