## Arkusz1
|  | Zalezność | Szacowany czas trwania | Terminy zakończenia - protokoły odbioru | Wartość | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15
Haromonogram Wdrożenia - Akademia Ignatiaum w Krakowie
1 | Analiza przedwdrożeniowa- system USOS |  | 60 dni | 2020-02-28 | bar: M1 to M2
2 | Prace wdrożeniowe USOS - Instalacja modułów i aplikacji, konfiguracja środowisk |  | 30 dni | 2020-02-15 | bar: M1
3 | Dostawa licencji - moduł Sylabus | 2 |  | 2020-02-28 | bar: M2
4 | Prace wdrożeniowe systemu USOS część 1 - wdrożenie modułów: IRK2, SRS, Sylabus | 2 | 60 dni | 2020-03-30 | bar: M2 to M3
5 | Szkolenie użytkowników - USOS IRK2 , SRS, Sylabus | 4 | 30 dni | 2020-04-30 | bar: M4
6 | Przygotowanie szablonów i plików do exportu danych z Uczelnia.XP | 1 | 90 dni | 2020-05-30 | odpowiedzialność AIK | bar: M3 to M5
7 | Prace wdrożeniowe systemu USOS częśc 2 - wdrożenie modułów i aplikacji: USOS Api, Płatności, Pensum, Stypendia, Asystent planisty, Doktoranci, Tok studiów, USOSweb, ECTS, | 2 | 120 dni | 2020-06-30 | bar: M3 to M6
8 | Migracja danych studentów do systemu USOS | 1 | 60 dni | 2020-06-30 | bar: M5 to M6
9 | Szkolenie pracowników część 2 z obsługi systemu USOS | 5 | 60 dni | 2020-07-31 | bar: M6 to M7
10 | Prace wdrożeniowe systemu USOS część 3 - wdrożenie modułów i aplikacji : Raporty birt, Sprawozdawczość, Zapisy na egazaminy,Ankietyzacja, Plagiat, EVA, APD, USOSmobile, Dyplomy, Biuro wspólpracy z zagranicą, | 2 | 90 dni | 2020-08-31 | bar: M6 to M8
11 | Szkolenie pracowników część 3 z obsługi systemu USOS | 9 | 90 dni | 31.09.2020 | bar: M7 to M9
12 | Prace integracyjne systemu USOS z systemem ERP | 7 | 90 dni | 31.09.2020 | bar: M7 to M9
13 | Analiza systemu Kontroli dostępu i personalizacji |  | 60 dni | 2020-02-29 | bar: M1 to M2
14 | Dostawa licencji Systemu Kontroli dostęou | 13 |  | 2020-03-31 | bar: M3
15 | Dostawa sprzętu - elementów Systemu Kontroli Dostepu | 13 |  | 2020-03-31 | bar: M3
16 | Wdrożenie Systemu Kontroli dostępu | 13 | 150 dni | 2020-07-31 | bar: M3 to M7
17 | Integracja Systemu Kontroli dostępu z systemami wykorzystywanymi na Uczelni | 16 | 60 dni | 31.09.2020 | bar: M8 to M9
18 | Szkolenie użytkowników- System Kontroli Dostępu | 16 | 30 dni | 2020-09-30 | bar: M9
19 | System personalizacji - aktualizacja systemu, dostawa dodatkowych licencji, integracja |  | 60 dni | 2020-08-30 | bar: M7 to M8
20 | Szkolenie użytkowników system personalizacji | 19 | 30 dni | 2020-09-30 | bar: M9
21 | Analiza przedwdrożeniowa - system ERP |  | 90 dni | 2020-03-31 | bar: M1 to M3
22 | Dostawa licencji systemu ERP | 21 |  | 2020-03-31 | bar: M3
23 | Wdrożenie systemu ERP | 21 | 240 dni | 2020-10-30 | bar: M4 to M11
24 | Integracja systemu ERP z systemami Uczelni | 10 | 90 dni | 2020-10-30 | bar: M9 to M11
25 | Szkolenie użytkowników - system ERP | 23 | 60 dni | 2020-12-31 | bar: M11 to M12
26 | Asysta uruchomieniowa - system ERP | 25 | 60 dni | 2021-02-28 | bar: M13 to M14
27 | Odbiór całościowy zintegrowanego systemu |  |  | 2021-02-28
28 | Serwis gwarancyjny, utrzymanie powdrożeniowe - wszystkie systemy |  | 36 miesiecy | od M15 | do ujęcia w cenie wdrożeń lub licencji
Przykładowy harmonogram zadań